## WIGI
OS MALINOVI | WIG#1 | Do 31.03 opisać 100% procesów OvocxMalinovi wg DoD. Do 30.04 usprawnić 3 kluczowe procesy o min. 20% vs baseline (TBD po ankiecie).
HARVEST | WIG#2
NOCOMPLAINTS | WIG#3
XPRODUCT | WIG#4

## OS_LAG MEASURES
WIG Status | 14.29%
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs plan/target).
WIG — OvocxMalinovi 4DX
Deadline | Opis / Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
2026-04-30 | WIG: Do 31.03 opisać 100% procesów OvocxMalinovi wg DoD. Do 30.04 usprawnić 3 kluczowe procesy o min. 20% vs baseline (TBD po ankiecie). | —
LAG Measures
LAG-01 — % procesów opisanych wg DoD
Proces | Target (DoD) | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
Sprzedaż i Handel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa zamówień OxM | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rozliczenia tygodniowe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa reklamacji | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gospodarka magazynowa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Komunikacja wewnętrzna | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Certyfikacja i wymogi formalno-prawne | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 Postęp (średnia %) |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
LAG-01 Plan narastająco (%) |  | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29%
LAG-01 On track? (TAK/NIE) |  |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
LAG-02 — Obsługa zamówień (optymalizacja w marcu)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-03-31
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-03 — Rozliczenia tygodniowe (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-04 — Reklamacje (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)

## OS_LEAD MEASURES
LEAD Measures
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs target). Dashboard porównuje target z actual. | [8 empty] | 0 = nie rozpoczęte, 0,5 = w toku, 1 = zrobione
WIG — OvocxMalinovi 4DX | [8 empty] | LAG liczy się automatycznie z arkusza OCENA 4DX
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T15 | LEAD score: realizacja działań 4DX (Procesy wg DoD + 3 kluczowe procesy) | 1 | 11.11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role (DoD)
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Gospodarka magazynowa — karta procesu wg DoD | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T10 | Sprzedaż i Handel — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Rozliczenia tygodniowe — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Reklamacje — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Komunikacja wewnętrzna + Certyfikacja — karty procesów wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Przegląd CEO — final (wszystkie procesy DoD) | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role Postęp |  | 1 | 16.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role On track |  | 1 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Ustalić właściciela procesu i definicję końca procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprowadzić warsztat uproszczenia procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę redukującą obciążenie pracy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard / checklistę / szablon | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T14 | Przetestować proces end-to-end z użytkownikiem | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) i zamknąć iterację | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień Postęp |  | 1 | 27.78% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień On track |  | 1 | 41.67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Uzgodnić uproszczony przebieg rozliczeń tygodniowych | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę ograniczającą ręczne poprawki | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprojektować ścieżkę obsługi reklamacji | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard odpowiedzi / checklistę | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%

## HARVEST_LAG MEASURES
WIG Status | 0%
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs plan/target).
WIG — OvocxMalinovi 4DX
Deadline | Opis / Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
2026-04-30 | WIG: Do 31.03 opisać 100% procesów OvocxMalinovi wg DoD. Do 30.04 usprawnić 3 kluczowe procesy o min. 20% vs baseline (TBD po ankiecie). | —
LAG Measures
LAG-01 — % procesów opisanych wg DoD
Proces | Target (DoD) | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
Sprzedaż i Handel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa zamówień OxM | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rozliczenia tygodniowe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa reklamacji | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gospodarka magazynowa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Komunikacja wewnętrzna | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Certyfikacja i wymogi formalno-prawne | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 Postęp (średnia %) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 Plan narastająco (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 On track? (TAK/NIE) |  |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
LAG-02 — Obsługa zamówień (optymalizacja w marcu)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-03-31
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-03 — Rozliczenia tygodniowe (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-04 — Reklamacje (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)

## HARVEST_LEAD MEASURES
LEAD Measures
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs target). Dashboard porównuje target z actual. | [8 empty] | 0 = nie rozpoczęte, 0,5 = w toku, 1 = zrobione
WIG — OvocxMalinovi 4DX | [8 empty] | LAG liczy się automatycznie z arkusza OCENA 4DX
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T15 | LEAD score: realizacja działań 4DX (Procesy wg DoD + 3 kluczowe procesy) | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role (DoD)
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Gospodarka magazynowa — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T10 | Sprzedaż i Handel — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Rozliczenia tygodniowe — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Reklamacje — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Komunikacja wewnętrzna + Certyfikacja — karty procesów wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Przegląd CEO — final (wszystkie procesy DoD) | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role On track |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Ustalić właściciela procesu i definicję końca procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprowadzić warsztat uproszczenia procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę redukującą obciążenie pracy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard / checklistę / szablon | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T14 | Przetestować proces end-to-end z użytkownikiem | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) i zamknąć iterację | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień On track |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Uzgodnić uproszczony przebieg rozliczeń tygodniowych | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę ograniczającą ręczne poprawki | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprojektować ścieżkę obsługi reklamacji | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard odpowiedzi / checklistę | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%

## NOCOMPLAINTS_LAG MEASURES
WIG Status | 0%
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs plan/target).
WIG — OvocxMalinovi 4DX
Deadline | Opis / Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
2026-04-30 | WIG: Do 31.03 opisać 100% procesów OvocxMalinovi wg DoD. Do 30.04 usprawnić 3 kluczowe procesy o min. 20% vs baseline (TBD po ankiecie). | —
LAG Measures
LAG-01 — % procesów opisanych wg DoD
Proces | Target (DoD) | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
Sprzedaż i Handel | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa zamówień OxM | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Rozliczenia tygodniowe | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Obsługa reklamacji | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Gospodarka magazynowa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Komunikacja wewnętrzna | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Certyfikacja i wymogi formalno-prawne | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 Postęp (średnia %) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 Plan narastająco (%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
LAG-01 On track? (TAK/NIE) |  |  | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK
LAG-02 — Obsługa zamówień (optymalizacja w marcu)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-03-31
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-03 — Rozliczenia tygodniowe (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)
LAG-04 — Reklamacje (optymalizacja)
Measure | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Deadline: 2026-04-30
Wynik procesu (TBD — ustalimy po ankiecie) | TBD
Kryterium 1 (TBD)
Kryterium 2 (TBD)
Kryterium 3 (TBD)
Kryterium 4 (TBD)
Kryterium 5 (TBD)

## NOCOMPLAINTS_LEAD MEASURES
LEAD Measures
Żółte pola = edytuj co tydzień (actual vs target). Dashboard porównuje target z actual. | [8 empty] | 0 = nie rozpoczęte, 0,5 = w toku, 1 = zrobione
WIG — OvocxMalinovi 4DX | [8 empty] | LAG liczy się automatycznie z arkusza OCENA 4DX
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T15 | LEAD score: realizacja działań 4DX (Procesy wg DoD + 3 kluczowe procesy) | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role (DoD)
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Gospodarka magazynowa — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T10 | Sprzedaż i Handel — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Rozliczenia tygodniowe — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Reklamacje — karta procesu wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Komunikacja wewnętrzna + Certyfikacja — karty procesów wg DoD | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Przegląd CEO — final (wszystkie procesy DoD) | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 0 Procesy i role On track |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Ustalić właściciela procesu i definicję końca procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprowadzić warsztat uproszczenia procesu | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę redukującą obciążenie pracy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard / checklistę / szablon | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T14 | Przetestować proces end-to-end z użytkownikiem | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) i zamknąć iterację | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 1 Obsługa zamówień On track |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Uzgodnić uproszczony przebieg rozliczeń tygodniowych | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T12 | Wdrożyć 1 zmianę ograniczającą ręczne poprawki | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 2 Rozliczenia tygodniowe On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji
Deadline | Opis | Target | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15
T10 | Zebrać healthcheck (ankietę) od właściciela + wykonawcy | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T11 | Przeprojektować ścieżkę obsługi reklamacji | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T13 | Wdrożyć 1 standard odpowiedzi / checklistę | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
T15 | Wykonać ponowną healthcheck (ankietę) po zmianach | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji Postęp |  | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
SUB-WIG 3 Obsługa reklamacji On track |  | 1 |  |  |  |  | 0% | 0%

## OCENA 4DX
OCENA 4DX — samoocena procesów (1 = dobrze, 5 = źle) | [8 empty] | Definicja skali 1–5
WIG (roboczo) | Zmniejszyć średnią ocenę obciążenia operacyjnego w 3 kluczowych procesach do 31.05.2026 | [7 empty] | Obciążenie pracy | 1 lekko / 5 bardzo obciążające
Docelowa średnia ocena | 2.8 | 0.64 | Wynik dashboard 0–1 | [5 empty] | Złożoność | 1 proste / 5 bardzo złożone
[9 empty] | Ryzyko błędu | 1 niskie / 5 bardzo wysokie
[9 empty] | Zastępowalność | 1 łatwo zastąpić / 5 zależne od jednej osoby
[9 empty] | Skalowalność | 1 dobrze skaluje / 5 szybko się zatyka
Proces | Kryterium | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | Śr. ocena
Obsługa zamówień | Obciążenie pracy
Złożoność
Ryzyko błędu
Zastępowalność
Skalowalność
Średnia Obsługa zamówień
Rozliczenia tygodniowe | Obciążenie pracy
Złożoność
Ryzyko błędu
Zastępowalność
Skalowalność
Średnia Rozliczenia tygodniowe
Obsługa reklamacji | Obciążenie pracy
Złożoność
Ryzyko błędu
Zastępowalność
Skalowalność
Średnia Obsługa reklamacji
Łączna średnia 3 procesów | [8 empty] | Przeliczenie do dashboardu | 120%
Wpisuj w żółte pola ocenę 1–5 co tydzień. Najlepiej, żeby ocenę uzgadniał właściciel procesu z osobą wykonującą. Arkusz LAG MEASURES przelicza to automatycznie na wynik 0–1 kompatybilny z dashboardem.

## MAPA PROCESÓW
MAPA PROCESÓW — OvocxMalinovi 2026
Przegląd wszystkich procesów — stan dokumentacji i wdrożenia
Not started |  | In progress |  | Approved |  | Blocked
PROCESY GŁÓWNE — tworzą wartość dla klienta
# | TYP | PROCES | WŁAŚCICIEL (funkcja) | WERSJA | STATUS | AKTUALIZACJA | WIG | ARKUSZ
1 | GŁÓWNY | Sprzedaż i Handel | Dyrektor handlowy | — | Not started | — | — | —
2 | GŁÓWNY | Obsługa zamówień OxM | Dr.handlowy + Magazyny + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Specjalista ds. rozliczeń (Renia) + Specjalista ds. logistyki | — | In progress | — | — | —
3 | GŁÓWNY | Rozliczenia tygodniowe | Analityk finansowy | — | Not started | — | — | —
PROCESY WSPIERAJĄCE — obsługują firmę wewnętrznie
# | TYP | PROCES | WŁAŚCICIEL (funkcja) | WERSJA | STATUS | AKTUALIZACJA | WIG | ARKUSZ
4 | WSPIERAJĄCY | Obsługa reklamacji | Dyrektor ds. operacyjnych | — | Not started | — | — | —
5 | WSPIERAJĄCY | Gospodarka magazynowa | Specjalista ds. zakupów + Magazyny | 1.0 | In progress | 23.02.2026 | — | → Gospodarka magazynowa
6 | WSPIERAJĄCY | Komunikacja wewnętrzna | wszyscy związani z biurem | — | Not started | — | — | —
7 | WSPIERAJĄCY | Certyfikacja i wymogi formalno-prawne | Iza i Renia | — | Not started | — | — | —
Procesów: 7 · In progress: 1 · Approved: 0 · Not started: 6

## BACKLOG
BACKLOG ZMIAN I POMYSŁÓW — OvocxMalinovi
Miejsce na każdy pomysł, błąd, usprawnienie i inicjatywę. Jan przegląda backlog i podejmuje decyzję o wdrożeniu.
💡 Nowy pomysł
# | DATA WPISU | KATEGORIA | PILNOŚĆ | WAŻNOŚĆ | DOTYCZY PROCESU | OPIS POMYSŁU / ZMIANY (co konkretnie?) | AUTOR | Co Autor zrobi aby zrealizować zmianę | UZUPEŁNIENIA (kontekst, przyczyna) | STATUS | ZATWIERDZONE DO WDROŻENIA? | ODPOWIEDZIALNY ZA WDROŻENIE | DEADLINE | OCZEKIWANY WYNIK (co ma się zmienić?)
1 | 2026-02-24 | ⚙️ Usprawnienie procesu |  |  | Obsługa reklamacji | Automatyczne potwierdzenie przyjęcia reklamacji do klienta | Dz. Sprzedaży |  | Klient nie wie czy reklamacja dotarła – brak komunikacji zwrotnej | Nowy | — | — | — | Klient otrzymuje auto-reply w ciągu 1h od zgłoszenia
2 | 2026-02-24 | 💻 Zmiana systemowa |  |  | Komunikacja wewnętrzna | Archiwizacja dokumentów do chmury zamiast kuriera do księgowości | Dz. Zaopatrzenia |  | Obecny proces czasochłonny i generuje koszty kuriera | Nowy | — | — | — | Eliminacja kosztu kuriera, dokumenty dostępne od razu
3 | 2026-02-24 | ⚙️ Usprawnienie procesu |  |  | Obsługa reklamacji | Kontrola terminu zamknięcia reklamacji (cel: ≤14 dni) | Analityk finansowy |  | Brak monitoringu powoduje przekraczanie terminów | Nowy | — | — | — | 100% reklamacji zamkniętych w ciągu 14 dni
4 | 2026-02-23 | ⚙️ Usprawnienie procesu |  |  | Gospodarka magazynowa | Ustandaryzowanie dokumentu PZ przy przyjęciu surowców na magazyn | Dz. Zaopatrzenia |  | Każdy magazyn robi to inaczej – trudno kontrolować | Nowy | — | — | — | Jednolity dokument PZ dla wszystkich magazynów
5 | 2026-02-23 | 🔴 Błąd / problem |  |  | Komunikacja wewnętrzna | Mail complaints@ nie działa zgodnie z założeniami | Iza i Renia |  | Reklamacje trafiają na różne skrzynki zamiast centralnej | W ocenie | — | — | — | Wszystkie reklamacje wyłącznie na complaints@
6 | 2026-02-24 | 🔴 Błąd / problem |  |  | Gospodarka magazynowa | Większa dyscyplina magazynów i wprowadzenie ZASADY regularnej (np. 1x w miesiącu) kontroli stanów magazynowych realnych w stosunku do stanów widocznych w systemie PCbiznes | Specjalista ds. rozliczeń (Renia) | zgłosił | Kontrolowanie stanów magazynowy rzeczywistych z tym co jest w PCbiznes | Nowy
| 2026-02-24 | ⚙️ Usprawnienie procesu | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM | wyznaczenie procesów i funkcji, przyporządkowanie osób w nie zaangażowanych | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | inicjuje rozmowy, wypisuje w punktach oraz tabelach obecny stan, zgłasza obszary do zmian, zgłasza pomysły na rozwiązanie zgłoszonych problemów | coroczne zmiany w przydziale na poszczególne osoby obszarów, procesów, funkcji corocznie generuje problemy, niejansości, wpływa na higienę pracy i efektywność realizacji założonych celów | W realizacji |  | CEO | koniec marca 2026 | każdy w spółce wie kto za jaki obszar odpowiada, do jakiego procesu jest przydzielony, jakie funkcje pełni; na tej podstawie możliwa będzie ocena prawidłowa, adekwatna ocena danego "stanowiska"
| 2026-02-24 | ⚙️ Usprawnienie procesu | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM | weryfikacja poprawności wprowadzonych cen do Streamsoft - zbudowanie cennika i sprawdzanie automatyczne z SS | CEO | rozmowa nad pomysłami, można zbudowac narzędzie cennik do dashboardu i spróbować zbudowac narzędzie, które chodzi po SS i weryfikuje te ceny? |  | Nowy
| 2026-02-25 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Rozliczenia tygodniowe | Powinna być dodatkowa osoba, która może przygotować w banku przelewy; planowanie i wprowadzanie do banku przelewów z odroczoną datą wyjścia | Specjalista ds. rozliczeń (Renia) | zgłosił w zakładce Gospodarka magazynowa | podczas nieobecności osoby zajmującej się płatnościami nikt tych przelewów nie przygotuje; | Nowy
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM | zautomatyzowanie procesu kontroli obsługi zamówień realizowanych przez Magazyny, czyli wprowadzenia automatu do każdorazowego sprawdzenia czy zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo, czy ilości kilogramów zgadzają się z zamówieniem i/lub z ilością wskazaną na WZ (bo to dwa odrębene problemy); sprawdzenia czy wszystkie magazyny wystawiły WZ; sprawdzenie czy WZ ma prawidłowy typ, przypisany do konkretnego kontrahenta/odbiorcy (czyli czy to WZ, WZDW czy WZPROD). Zdecydować czy wprowadzenie mechanizmu kontrolnego powinno być jeszcze na poziomie Magazynów czy wyłącznie na poziomie Specjalisty ds.rozliczeń. Zdecydować, czy Magazyny mają robić meldunki w podziale na ilości palet, tak jak to robi Łobżenica. | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił w zakładce Gospodarka magazynowa | wypisane błędy Magazynów robionych podczas kompletacji/meldunków do "wyłapania" automatycznego za pomoca nowych narzędzi/mechanizmów: brak surowca w meldunku; brak wskazania nr partii surowca (tzn. brak wskazania od którego producenta jest ten surowiec); zła ilość surowca użytego do kompletacji; zła ilość WG, czyli "wyprodukowanego na gotowo wyrobu (tzn.bywało, że magazyn wskazywał, że użył 100 kg surowca, ale "wyprodukował" Wyrób gotowy w ilości albo mniej np. 90 kg albo więcej np. 120 kg); zapomniał zamienić jeden typ kartonów (np.czarne lub klejony) na inny typ kartonu (np. na szary lub składany); zapomniał wskazać jaki typ pakowania zastosował (np.zamiast "topseal pełny" zamienił/zostawił typ "pełny" bez topseal); nie wystawił lub wystawił nieprawidłowy typ WZ (np. zamiast WZDW wystawił zwykłe WZ); nie wystawił listu przewozowego i/lub nie uzupełnił kosztu tego transportu; w liście przewozowym błędnie wpisał nr ZAM; wypisano dwa listy przewozowe do jednego zamóienia (chydzi o klasyczny dubel, a nie o przypadek prawidłowy, gdy do jednego zamówienia jechału 2 auta, więc muszą być dwa listy przewozowe) | Nowy |  |  |  | mniej błędów popełnianych przez Magazyny; przypomnienie- błędy popełnione przez Magazyny już w trakcie trwania sezonu, szczytu sezonu nie jest wynikiem braku przeszkolenia obsługi programu, bo przecież przez cały czas robią te same dokumenty. Błędy popełnione przez Magazyny juz w szczycie sezonu jest wynikiem: nagłej zmiany osoby obsługującej PCbiznes na zupełnie nową, stanu przemęczenia osób obsługujących zarówno gospodarstwa jak i PCbiznes lub obarczeniem tych osób zbyt dużą ilością rzeczy na raz do wykonania (to opinie zgłaszane przez ostatnie lata)
| 2026-02-25 | ⚙️ Usprawnienie procesu | 📅 Kiedyś – nie pali | 🟢 Niska | Certyfikacja i wymogi formalno-prawne | wykorzystanie AI lub procesu stworzonego przez JAWA do tworzenia zestawu gotowych danych do złożenia raportu środowiskowego, bo na chwilę obecną pracuję na excel/zestawieniu wygenerowanym z PCbiznes i go formatuję, wykonując szereg skpmplikowanych przeliczeń; Gdyby w przyszłości okazało się, że czas jaki temu poświęcam (czyli juz po sezonie, już na koniec roku) powinnam jednak wykorzystać na wykonanie innych czynności (a oprócz inwentaryzacji nie ma innych w obecnym momencie), to można ten proces w przyszłości poddać automatycznemu przeliczeniu | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | plan przyszłościowy- dążenie do automatyzacji procesów | Nowy |  |  |  | Gdyby w przyszłości okazało się, że czas jaki temu poświęcam (czyli juz po sezonie, już na koniec roku) powinnam jednak wykorzystać na wykonanie innych czynności (a oprócz inwentaryzacji nie ma innych w obecnym momencie), to można ten proces w przyszłości poddać automatycznemu przeliczeniu
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Rozliczenia tygodniowe | lepsza komunikacja | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | Dyrektor handlowy nie przekazywał lub przekazywal z dużym opóźnieniem informacje do Magazynów, że w jakimś zamówieniu jest towar kupiony- brak takiej informacji powodował, że Magazyny nie zrobiły meldunków. To skutkowało tym, że danej partii owoców od danego producenta nie było widac w RT. Gdy Dyrektor handlowy zorientował się/otrzymał od danego producenta sygnał, że brakuje w RT kilogramów jego owoców, to dopiero wtedy Magazyn wykonywał meldunki, niestety często z błędami, bo nikt ich nie poinformował, że np. kartony powinni usuwać z meldunków itp itd | Nowy |  |  |  | brak błędów w meldunkach; szybsze rozliczenie RT przez Adriana
| 2026-02-25 | 📋 Zadanie do delegowania | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | Magazynom zlecić bieżące wystawianie listów przewozowych, bo pracują w systemie 7 dni w tygodniu, często na dwie zmiany, a zatem bez problemu wystawią sobie list przewozowy w dowolnym dla siebie momencie, pod konkretny wyjazd; posiadają wszelkie informacje co, gdzie, skąd i dokąd towar ma jechać, jaki jest systemowy nr ZAM, często znają tez koszt transportu (gdy jest to transport realizowany przez producenta) | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | brak logistyka | Nowy |  |  |  | objęcie obowiązków po logistyku; wypełnianie informacji niezbędnych do rozliczeń RT
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | lepsza komunikacja | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | Dyrektor handlowy nie przekazywał lub przekazywal z dużym opóźnieniem informacje do Magazynów, do Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), do Analityka finansowego, że będzie wprowadzać nowy sposób rozliczenia ze "starym" odbiorcą- przykład FRUTANIA, gdzie nowością była sprzedaż bezpośrednia | Nowy |  |  |  | brak błędów w meldunkach; szybsze rozliczenie RT przez Adriana
| 2026-02-25 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Rozliczenia tygodniowe | lepsza komunikacja | Specjalista ds. rozliczeń (Renia) | zgłosił | brak jasnych wytycznych dotyczących rozliczeń z producentami zewnętrznymi- czy mamy im wystawiac faktury za np. kartony i etykiety, jak rozliczać owoce, kto powinien przekazywac szczegóły rozliczeń w przypadku tych zewnętrznych producentów; brak systematyki wpisu wartości "kosztów stałych" dla producentów zewnętrznych | Nowy |  |  |  | szybsze i bardziej profesjonalne rozliczenie z producentami zewnętrznymi
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Obsługa reklamacji + Rozliczenia tygodniowe | wyszczególnienie co kryje się pod pojęciem "reklamacja", jakie są zasady postępowania i wskazanie ewentualnego miejsca/miejsc ich rejestrowania | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | brak jasnych wytycznych co jest "reklamacją"- przykład wątpliwości: czy reklamacją jest informacja/notatka na CMR, że do klienta przyjachała inna ilość towaru niż wynika to z WZ (czyli też z kompletacji/meldunków, które są zaciągane do RT). Co to oznacza- np. na CMR klient/odbiorca widzi, że przyjechało 1492 kg owoców. Ale podczas rozładunku klient/odbiorca przelicza kartony i robi notatkę na CMR, że otrzymał tylko 1490 kg (czyli o jeden karton mniej). Pamiętajmy, że te 1492 kg na CMR, to wynik kompletacji/meldunku, a to oznacza, że do RT Adrian zaciągnie informacje, że np. dwa magazyny dały od np.6 producentów w sumie 1492 kg. Ale klient/odbiorca otrzymał przecież o jeden karton mniej. Więc któremu producetowi Adrian ma zapłacić za owoce mniej o 2 kg ? | Nowy |  |  |  | szybsze rozliczenie RT przez Adriana
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | błędny typ zamówienia - większa dyscyplina przy wprowadzaniu zamówień do PCbiznes; Iza zdefiniowała w kartotekach kontrahentów typy, rodzaje dokumentów, dla każdego kontrahenta, w tym też jaki ma być typ "Dokumentu zamówienia od odbiorców", więc być może Dyr.handlowy mógłby z tego korzystać, a być może będzoe to już zawarte w module CRM, który ma być Kacprowi udostepniony przez JAWA (nowo wprodzanie rozwiązania, czekamy na nie) | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | błędnie wprowadzony typ zamówienia generuje błędny typ WZ; a to generuje błędnie wystawienie faktury lub jej brak; generuje to równiez błędne rozliczenie w RT (takie zamówienie błędnie zostaje rozliczone jako sprzedaz przez spółkę, lub błędnie rozliczona jako sprzedaż bezpośrednia); a to powoduje dodatkową pracę dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), bo musi Adrianowi wskazać i rozpisac, co się stało, na czym polega błąd/problem, co musi RĘCZNIE zniemić/poprawić w RT; często takie błędy w nieprawidłowo wybranym typie zamówienia "wychodzi" po długim czasie, np. po miesiącu, gdy oczekujemy na płatność/przelew; tak późno "wyłapany" błąd powoduje konieczność naniesienia wyrównań w RT; takie w/w błędy wymuszają tez konieczność wystawienia przez Specjalistę ds.rozliczeń (Iza) faktury korygującej | Nowy |  |  |  | brak błędów w wprowadzanych zamówieniach do PCbiznes; szybsze rozliczenie RT przez Adriana
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | większa dyscyplina przy wprowadzaniu zamówień do PCbiznes przez Dyr.handlowego; może zgłoszenie do JAWA zapotrzebowania na załozenie blokady dopisywania pozycji do zamówień, do których już wystawiono WZ i/lub fakturę sprzedaży | Specjalista ds. rozliczeń (Renia) | zgłosił | dopisywanie NOWYCH pozycji do zamówień, do których Magazyny już zrobiły kompletacje/meldunki i wystawiły WZ, a Specjalista ds.rozliczeń (Iza) wystawił fakturę sprzedaży i wysłał do kontrahenta/odbiorcy | Nowy |  |  |  | brak błędów w wprowadzanych zamówieniach do PCbiznes; szybsze rozliczenie RT przez Adriana
| 2026-02-25 | 🔴 Błąd / problem | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | większa dyscyplina Dyr.Handlowego przy zakładaniu nowej kartoteki WG (a dzieje się tak, gdy "stary" kontrahent/odbiorca będzie od nas zamawiać nowy typ asortymentu lub gdy pojawia się nowy kontrahent/odbiorca) - nie dopuszczać do zamiany "starej" kartoteki na inną (bo gubimy ciągłość danych); a przy kopiowaniu lub wprowadzaniu całkiem nowej kartoteki należy zwracać uwagę na poprawienie (w przypadku kopiowania kartoteki) lub wypełenienie (w przypadku kartotek nowo tworzonych) wszystkich istotnych dla procesów miejsc, tj. zakładka "Grupy", zakładka "Opakowania" (tu definiowany jest przelicznik kg na ilość kartonów, zakładka "Edycja dok." (tu definiowany jest przelicznik kg na sztuki punetek). Dbanie o to, aby dla DINO oraz teraz od sezonu 2026 również dla SCA wpisane były numery EAN w zakładce "Kody EAN" | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | błąd w kartotece WG | Nowy |  |  |  | większy profesjonalizm spółki w oczach kontrahentów/odbiorców (poprzez brak błędów na dokumentach WZ i CMR) oszczędnośc czasu dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), która potem obarczana była szukaniem właściwych rozwiązań do naprawy tych błędów
| 2026-01-19 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Opakowania kaucjonowane") | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | obrót paletami- nowe zasady rejestracji i zbierania danych w streamsoft (mail o tytule: "Opakowania kaucjonowane"); ułatwienie i przyspieszenie pracy magazynów w przyjmowaniu zwróconych palet | Nowy |  |  |  | ułatwienie i przyspieszenie pracy magazynów w przyjmowaniu zwróconych palet
| 2026-01-21 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Wysyłanie e-faktur kontrahentom") | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | wdrożenie wysyłania faktur poprzez e-mail w streamsoft (mail o tytule: "Wysyłanie e-faktur kontrahentom"), przyspieszenie wysyłania faktur, ominięcie etapu pobierania pliku pdf i załączania go do maila. Wysyłanie xml faktur do KSeF (w przypadku sprzedaży na terenie Poslki) oraz pdf faktur jako załacznik do maila (w przypadku sprzedaży zagranicznej) bardzo przyspieszy przesyłanie faktur dalej. | Nowy |  |  |  | przyspieszenie wysyłania faktur, ominięcie etapu pobierania pliku pdf i załączania go do maila.
| 2026-02-25 | ⚙️ Usprawnienie procesu | 📅 Kiedyś – nie pali | 🟢 Niska | Obsługa zamówień OxM | pomysł zgłoszony przez CEO w komentarzu w zakładce "Obsługa zamówień": "może warto zrobic jakieś repozytorium zmian i nawet coś na zasadzie wysyłania do magazynów "ankiety" szkolenia o zmianach, każdy ma przekllikać jakie zmiany są, potweirdzic, że się zapoznał i te dane będziemy zbierać" | CEO | zgłosił | dotychczas skupialiśmy się na osiągnięciu celu- magazyny miały wiedzieć o wprowadzonych zmianach i miały potrafić realizować założenia spółki (obsługiwać PCbiznes w obszarach im przydzielonych, przekazywac do biura istotne dokumenty, tj. Protokoły reklamacyjne od klientów, podpisane WZ lub CMR, podpisane Lieferschein OGL oraz miały przekazywać istotne informacje do biura, tj. którego producenta owoce wróciły (gdy nie wiadomo było która paleta wróciła), czy gdy popełniły jakiś istotny błąd w meldunku, który ma wpływ na rozliczenia tygodniowe itp. Najważniejsze było to, że w/w cele udawało się do tej pory zrealizować, bo od samego początku były prowadzone rozmowy z osobami na magazynach, zbierano od nich informacje, uwagi, propozycje zmian, a my wprowadzaliśmy usprawnienia, tworzyliśmy i aktualizowaliśmy Instrukcje dla magazynów, a tuż przed każdym sezonem organizowaliśmy szkolenie przypominające zdalne. Jak dotąd to się sprawdzało i nie było potrzeby tworzenia i używania ankiet. Wiemy, że Magazyny popełniają błędy. Rzecz w tym, że w piku sezonu niektóre osoby na poszczególnych magazynach były nadmiernie obciążone (informowały mnie o tym), dlatego popełniały błędy. Tego ankieta nie rozwiąże. Taką ankietę, w mojej ocenie, powinny zrobic gospodarstwa, które mają wyznaczoną osobę do obsługi PCbiznes, na gospodarstwach potrzebne byłyby rozmowy producenta z jego pracownikiem. Co do nowych potrzeb zgłaszanych przez Magazyny, to reagujemy na bieżąco. Tylko "grube" sprawy zostawiamy do wdrożenia już od nowego sezonu, np. nowe zasady rejestru obrotu paletami. | Nowy
| 2025-12-05 | 💻 Zmiana systemowa | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Krajowy System e-Faktur (KSeF) - dokumenty OVOCxMALINOVI") | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | konieczność spełnienia wymagań kontrahentów/odbiorców w szablonach xml faktur KSeF | Nowy |  |  |  | utworzenie dedykowanych szablonów xml KSeF dla faktur sprzedaży ma spełniać wymagania kontrahentów/odbiorców, a tym samym przyspieszyć im weryfikację dostaw i zapewnic terminowość płatności (DINO, SCA)
| 2025-02-26 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | czy da się zautomatyzować w PCbiznes i/lub wprowadzić w nowym rozwiązaniu dla Adriana, które będzie wdrażane przez JAWA w tym roku, mechanizm do automatycznego zaznaczania, czy dany asortyment do danego kontrahenta/odbiorcy jest Topseal (dla przypadków, gdy na 100% wiadomo, który asortyment i do jakiego kontrajenta na 100% zawsze jedzie topseal) | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | błędy popełnione przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co bezpośrednio wpływa na płynność i poprawność rozliczeń RT | Nowy |  |  |  | mniej lub całkowita eliminacja błędów popełnionych przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co ma bezpośredni wpływ na prawidłowość rozliczeń RT
| 2025-02-26 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🔴 Krytyczna | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe | czy da się zautomatyzować w PCbiznes i/lub wprowadzić w nowym rozwiązaniu dla Adriana, które będzie wdrażane przez JAWA w tym roku, lub przy pomocy AI utworzyć mechanizm do automatycznego zaznaczania, jakim rodzajem usługi jest dany typ asortymentu do danego kontrahenta/odbiorcy, wykorzystujac do tego surowce użyte w meldunkach (n.p karton duży klejony, dużo etykiet lub dwa rodzaje etykiet, asortyment 12x125g świadczy o tym, że to typ usługi "PEŁNY_KLEJONY_DUŻY_125X12") itp. | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | błędy popełnione przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co bezpośrednio wpływa na płynność i poprawność rozliczeń RT | Nowy |  |  |  | mniej lub całkowita eliminacja błędów popełnionych przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co ma bezpośredni wpływ na prawidłowość rozliczeń RT
| 2025-02-26 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM + Obsługa reklamacji | stworzyć razem z TJ Logistyk jedno miejsce (np. dysk google), gdzie będzie mógł wrzucać CMR, ustalić z TJ Logistyk w jaki sposób ma te CMR podpisywać, jakie jeszcze dokumenty ma przewoźnik dla nas gromadzić i wrzucac w ustalone miejsce | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | istotne dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza) do wystawienia faktur + istotne dla procesu rejestru obrotu Paletami + istotne dla procesu Reklamacji (jeśli na CMR są notatki np. "brak towaru w dostawie", czy "towar uszkodzony", czy "wydano palety") - konieczność posiadania CMR podpisanego przez kontrahenta/odbiorcę zagranicznego - czy logistyk/zewnętrzna firma transportowa przekazuje CMR do biura na bieżąco, czy CMR są podpisane w sposób identyfikowalny dla wszystkich, czy przechowywane sa w jednym miejscu, z którego każdy może korzystać, czy mamy wszystkie CMR | Nowy |  |  |  | jedno miejsce przechowywania CMR - jako źródło informacji dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), dla obsługi reklamacji, dla rozliczeń tygodniowej RT
| 2025-02-26 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | w PCbiznes są możliwości, aby stworzyć zindywidualizowane szablony wydruku WZ pod konkretne wymagania kontrahentów/odbiorców, np. dla DINO czy dla Jeronimo. Tych dwóch odbiorców ma własne wymagania, jak wydruk WZ ma wyglądać, jakie informacje dodatkowe ma zawierać. Gdyby Magazyny lub Dyr.Handlowy uzupełnił w kartotekach wyrobów gotowych (WG) dane (np. kody EAN lub nr artykułów), to JAWA może w przyszłości lub na ten sezon utworzyć te zindywidualizowane szablony wydruku WZ dla Dino i Jeronimo | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | zgłosił | stworzenie zindywidualizowanych szablonów wydruków WZ dla Jeronimo oraz dla DINO | Nowy |  |  |  | usprawnienie pracy Magazynów
| 2025-02-27 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | Czy Dyr.Handlowy podjąłby się rozmów z kontrahentami/odbiorcami w sprawie zmian treści drukowanych na etykiecie zbiorczej. Przypomnę zasadę - im więcej wprowadzimy towaru z opisem na etykiecie, że to spółka jest jako: "wprowadzający" lub "dostawca", to opakowania takie spółka musi obliczyć i zadeklarować do opłat środowiskowych. Nie płacimy jedynie za te opakowania, gdzie jest etykieta z tekstem: "zapakowane dla:..." . Niektórzy kontrahenci.odbiorcy mają swoje "sztywne" reguły, opisane w umowach handlowych, od tego nie uciekniemy. Ale jest grono kontrahnetów/odbiorców, którzy nie dali konkretnych wskazówek, dając swobodę dostawcom takim jak nasza spółka. Można wysłać do nich maila, opicjalną drogą zapytać czy wyrażają zgodę na treść, którą my im zaproponujemy, czyli na tekst: "zapakowane dla:..." na etykietach zbiorczych (na kartony) | Iza i Renia | zgłosił | wysokie kosztów związane z wprowadzeniem opakowań na rynek (opłaty środowiskowe) | Nowy |  |  |  | obniżenie kosztów związanych z wprowadzeniem opakowań na rynek (opłaty środowiskowe)
| 2025-02-28 | ⚙️ Usprawnienie procesu | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia | Obsługa zamówień OxM | jedno miejsce gdzie jest aktualny przewodnik do etykiet, za którego odpowiada Kacper, wersjonuje, nanosi zmiany | CEO | Do decyzji | Do decyzji | Nowy |  |  |  | obniżenie poziomu reklamacji, usprawnienie komunikacji, automatyzacja, mozna wykorzystac narzedzie do weryfikacji, czy etykieta jest poprawna, moze AI, moze to sprawdzic?

## Uwagi
spotkanie | 2026-02-23
1. | dodać osobę wspierającą, czyli na przykład jeśli jest dużo w danym obszarze, to możemy kogoś dodać tutaj;
2. | wprowadzić czasochłonność jako kategoria 1. bardzo czasochłonne; 5 w ogóle nieczasochłonne;
3. | mail complaints - nie działa jak miał działać, należy poinformować wszystkich o mailu complaints i ustalić zasady postępowania dla niego;
4. | zmienic nazwy procesów
5. | czy spróbowac opisać sekwencyjność procesu? czyli napisać z grubsza, jak dany proces wygląda;
6. | Zakupy - przygotowanie do sezonu: 1. przygotowanie zestawień na podstawie danych z lat poprzednich (2024, 2025) dotyczy ilości zakupionych oraz rozchodowanych surowców (kartony, etykiety, opakowania jednostkowe). 2. Zebranie informacji z magazynów dotyczących planów na nowy sezon (np. magazyn Łobżenica wprowadza maszynę do TOP SEAL oraz zgrzewarkę do taśmy bindującej) jest to dla mnie sygnał, że przestaną korzystać z zapinek oraz potrzebuję od nich informacji dotyczącej ilości opakowań jednostkowych pod topseal i opakowań z wieczkiem. 3. Spotkanie i rozmowa z handlowcem oraz Mateuszem Plutą o planach sprzedażowych na nowy sezon i ustalenie ilości sprzedażowych do klientów, co za tym idzie ustalenie ilości poszczególnych surowców do zamówienia na dany sezon (np. OGL jeżeli zwiększamy sprzedaż do tego klienta to wiąrze się za większą ilością etykiet na opakowania jednostkowe oraz zbiorcze i kartony pytanie czy to będzie duży, czy mały - wszystko zależy od konfekcji). Ustalenie z Kacprem, czy nasi klienci wprowadzają zmiany dotyczące etykiet, kartonów, sposobu pakowania. 4. Wysłanie maili do dostawców z zapytaniem o ceny, warunki, ściąganie próbek na magazyny i prośba o przetestowanie (prośba o informację zwrotną, czy dany produkt spełnia nasze oczekiwania). Rozmowy i negocjacje dotyczące zarówno cen jak i termniu płatności, dodatkowych elementów związanych z produkcją na bufor i możliwości z tym związanych np, czy ta usługa jest dodatkowo płatna lub może być tak że możemy trzyać na buforze przez 30 dni nie ponosząc dodatkowych kosztów. 5. Analiza i przedstawienie jej szerszemu gronu (Jan, Kacper, Mateusz) i podjęcie decyzji. 6. Wysłanie odpowiedzi do dostawców i ustalenia końcowe dotyczące złożenia pierwszego zamówienia.
7.
8. | Aktualizacja v4→v5: Zmiana nazw procesów zgodnie z nową mapą procesów (23.02.2026). Procesy główne: Sprzedaż i Handel ¦ Obsługa zamówień OxM ¦ Rozliczenia tygodniowe. Wspierające: Obsługa reklamacji ¦ Gospodarka magazynowa ¦ Komunikacja wewnętrzna ¦ Certyfikacja i wymogi formalno prawne.

## Gospodarka magazynowa
OPIS PROCESU — GOSPODARKA MAGAZYNOWA
1. METRYKA PROCESU
Nazwa procesu |  |  | Gospodarka magazynowa
Typ procesu |  |  | ☑ WSPIERAJĄCY (obsługuje firmę wewnętrznie)
Kategoria |  |  | Obsługa magazynowa spółki
Właściciel procesu |  |  | Dz. Zaopatrzenia
Uczestnicy |  |  | Dz. Zaopatrzenia; Dz. Sprzedaży; Magazyny
Systemy / narzędzia |  |  | StreamSoft (SS), Excel, e-mail, WhatsApp
Wersja dokumentu |  |  | 1.0
Data opracowania |  |  | 23.02.2026
Ostatnia aktualizacja
2. CEL PROCESU
Zapewnienie optymalnej gospodarki magazynowej spółki: utrzymywanie stanów magazynowych pozwalających bez zatorów obsługiwać bieżące zamówienia, pozyskiwanie optymalnych dostawców i cen na materiały, a po sezonie — przeprowadzenie inwentaryzacji i obniżenie kosztów przechowywania zapasów na kolejny sezon.
3. WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU (jako całości)
➜ WEJŚCIE | [6 empty] | ➜ WYJŚCIE
• Ukończona inwentaryzacja z roku poprzedniego • Zestawienia z SS: ilości i rodzaje opakowań i surowców użytych do pakowania z lat poprzednich • Plany sprzedażowe na nadchodzący sezon • Plany magazynowe na sezon (zmiany sprzętowe, nowe maszyny) | [6 empty] | • Utrzymane stany magazynowe bez zatorów • Zamówienia złożone do dostawców przed sezonem • Podpisana inwentaryzacja po sezonie • Zoptymalizowane koszty magazynowania • Analiza najlepszych ofert
Faza | Krok | Wejście | Czynność / opis | Wykonawca | Wyjście | Częstotliwość | Czas | Priorytet | Zastępowalność | Czym / kim
PRZED SEZONEM | 1 | Zestawienia z SS rozliczenia tygodniowe RT | StreamSoft - zebranie informacji dotyczących zrealizowanych w latach poprzednich wielkościach produkcji: etykiet, kartonów, opak. jednostkowych, palet i innych | Renia | tabelka - "Zestawienie użytych materiałów do produkcji za rok ..." Informacja w sytemie "Zużycie materiałów <rok....>" Planner zakupowy - miejsce w systemi | Rocznie | 8h | 🟠 3 – Normalny | Nie | optymalizacja - planer zakupowy
PRZED SEZONEM | 2 | Wymagania klientów z poprzedniego sezonu | Aktualizacja Przewodnika Etykiet na kolejny sezon | Dz. Sprzedaży | Przewodnik etykiet (aktualizacja) - umieszczona, nadzorowana wersja na dashboardzie firmowym | Rocznie | 3h | 🔴 1 – Krytyczny | Nie | automatyzacja
PRZED SEZONEM | 3 | Plan sprzedażowy na kolejny sezon Przewodnik etykiet | Zebranie od Dz. Sprzedaży informacji o szacowanych wielkościach produkcji, konfekcji, etykietach, paletach i opakowaniach zbiorczych na nadchodzący sezon | Renia | Dokument zapotrzebowania magazynowego na sezon ver. 1.0 - dokument geneorwany w systemie "Planowanie zakupów" | Rocznie (do końca lutego) | 2h | 🔴 1 – Krytyczny | Częściowo | Dz. Sprzedaży korzysta z narzędzia planowania
PRZED SEZONEM | 4 | Wymagania magazynów | Zbieranie informacji o planach na nowy sezon i ewentualnych zmianach (zakup maszyny do top seal, zgrzewarki do taśmy bindującej) | Renia | Informacja pisemna lub ustna do działu zaopatrzenia wysłana przez magazyny | Rocznie | 2h | 🟡 2 – Ważny | Nie | można spróbować zautomatyzować - zgłoszenie zapotrzebowania
PRZED SEZONEM | 5 | Zestawienie bieżących stanów magazynowych Poglądowy plan zapotrzebowania dla dostawcy | Weryfikacja opakowań i analiza możliwości optymalizacji (np. niższe kartony, zmiana dostawcy) | Renia | Zestawienie magazynowe z propozycją optymalizacji Uzupełnienie dokumentu zapotrzebowania magazynowego w systemie planowanie zakupów | Rocznie | 2h | 🟡 2 – Ważny | Częściowo | optymalizacja - planer zakupowy
PRZED SEZONEM | 6 | Zestawienie magazynowe; oferty dostawców | Analiza porównawcza cen i warunków handlowych wśród głównych dostawców materiałów | Renia | Rekomendacje dotyczące wyboru dostawcy | Rocznie | 4h | 🟡 2 – Ważny | Częściowo | optymalizacja - planer zakupowy, porównywarka
PRZED SEZONEM | 7 | Plan sprzedażowy | zaplanowanie rozłożeń zamówień w czasie sezonu, szacunkowy harmonogram zakupów towarów w sezonie | Renia | Poglądowy plan zapotrzebowania dla dostawcy | 2x w sezonie | 3h | 🟡 2 – Ważny | Częściowo | optymalizacja - planer zakupowy/producyjny
PRZED SEZONEM | 8 | Zatwierdzony draft zamówieniowy | Wysyłanie zamówień do wybranych dostawców opakowań i materiałów. Kartony, opakowania jednostkowe, etykiety dedykowane (np. OGL, Jeronimo) oraz czyste na podstawie zestawień planujemy bufor u dostawcy i wywołujemy w momencie zpotrzebiwania danego magazynu. Natomiast palety, taśmy i zapinki zamawiane są 1x w miesiącu lub w razie potrzeby danego magazynu. | Renia | Zamówienia wysłane do dostawców (na całość lub partie) | Miesięcznie | 1h | 🟡 2 – Ważny | Częściowo | automatyzacja z poziomu planera
W TRAKCIE SEZONU | 9 | Aktualne stany w SS Planer zakupowy (opcja) | Cotygodniowa weryfikacja stanów magazynowych i uzgodnienie z Dz. Sprzedaży zapotrzebowań na nadchodzący okres | Renia | Lista braków / plan zamówień na tydzień | Tygodniowo | 1h | 🔴 1 – Krytyczny | Tak | Automatyczny raport z SS
W TRAKCIE SEZONU | 10 | Zgłoszenie zapotrzebowania z magazynu | Obsługa zapotrzebowania z magazynu: decyzja o zamówieniu zewnętrznym lub przesunięciu między magazynami (MM) | Renia + Magazyn | Zamówienie do dostawcy lub dokument MM | Na bieżąco | 2h | 🔴 1 – Krytyczny | Częściowo | Magazyn składa zapotrzebowanie przez formularz
W TRAKCIE SEZONU | 10.1 | Potrzeba przekazania materiałów do producenta (opakowania/etykiety/palety) | Przesunięcie materiałów z magazynu spółkowego na magazyn producencki w SS (MM). Uprawnieni: dany Magazyn oraz Renia. | Magazyn + Renia | Dokument MM w SS (spółkowy → producencki) | Na bieżąco | 0,5h | 🟠 3 – Normalny | Częściowo
W TRAKCIE SEZONU | 10.2 | Zestawienie MM na magazyny producenckie | Rozliczenie opakowań jednostkowych: sprzedaż do producenta po cenie zakupu (ostatnia cena zakupu) na podstawie MM. | Renia | Faktura sprzedaży (FS) do producenta + powiązanie z MM | Min. 1×/miesiąc (częściej wg potrzeb) | 1h | 🔴 1 – Krytyczny | Częściowo | raczej brak automatyzacji
W TRAKCIE SEZONU | 10.3 | Zwrot materiałów od producenta | Zwrot: MM z magazynu producenta na magazyn spółkowy. Jeśli była FS – wystawienie korekty faktury wg zwróconych ilości. | Magazyn + Renia | MM (producent → spółka) + korekta FS (jeśli dotyczy) | Na bieżąco | 0,5h | 🔴 1 – Krytyczny | Nie | raczej brak automatyzacji
W TRAKCIE SEZONU | 11 | Zamówienie do dostawcy | Potwierdzenie daty i godziny dostawy z dostawcą; przekazanie info do magazynu o planowanej dostawie | Renia | Potwierdzenie dostawy; informacja do magazynu | Na bieżąco | 0,5h | 🟡 2 – Ważny | Częściowo | Automatyczne potwierdzenie z systemu dostawcy
W TRAKCIE SEZONU | 13 | Płatności | Faktura zarejestrowana w StreamSoft i gotowa do płatności | Renia | przygotowanie paczki do przelewu | wg terminu płatności | 1h | 🟡 2 – Ważny | Nie | Adrian/Olgierd
W TRAKCIE SEZONU | 14 | stany magazynowe | Przed sezonem jesiennym ponowna weryfikacja stanów magazynowych i zamówień w celu jak największej optymalizacji stanu magazynowego spółkowego | Renia | weryfikacja zamówień opakowań, zamówień od klientów | Corocznie (do 31 sierpnia) | 1h | 🔴 1 – Krytyczny | Nie | próba generowania alertów
PO SEZONIE | 15 | Aktualne stany magazynowe (koniec sezonu) | Rozmowa z Dz. Sprzedaży nt. stanów po sezonie; podjęcie decyzji o redukcji / wyprzedaży zapasów | Renia + Dz. Sprzedaży | Decyzje dotyczące redukcji stanów magazynowych | Rocznie (sierpień) | 1h | 🟡 2 – Ważny | Nie | —
PO SEZONIE | 16 | Stany z SS; lista magazynów | Przygotowanie do inwentaryzacji: wygenerowanie zestawień stanów z SS per magazyn | Dz. Sprzedaży (Iza) + Magazyny | Zestawienia stanów magazynowych z systemu (per magazyn) | Rocznie | 3h | 🟡 2 – Ważny | Nie | —
PO SEZONIE | 17 | Zestawienia z SS; fizyczne stany w magazynach | Weryfikacja stanów z systemu ze stanem faktycznym w każdym magazynie | Renia + Dz.Sprzedaży (Iza) + Magazyny | Lista różnic inwentaryzacyjnych | Rocznie | 4h | 🟡 2 – Ważny | Nie | —
PO SEZONIE | 18 | Lista różnic inwentaryzacyjnych | Wyjaśnienie zaistniałych różnic; wystawienie dokumentów korygujących (MM+, MM–, WZ, RW, faktura); wyjaśnienie braku akceptacji na MM+ | Renia +Dz. Sprzedaży (Iza) + Magazyny | Wystawienie dokumentów (MM, WZ, RW); zaktualizowane stany w SS | Rocznie | 2h | 🟡 2 – Ważny | Nie | —
PO SEZONIE | 19 | Zweryfikowane i skorygowane stany w SS | Ostateczne potwierdzenie spisu z natury (realne stany magazynowe); wprowadzenie ich do systemu SS i zamknięcie inwentury | Renia + Dz. Sprzedaży (Iza) | wygenerowanie i wydrukowanie szczegółowych list inwenturyzacyjnych osobno dla każdego magazynu i tak sam osobnych wydruków wartości stanów magazynowych | Rocznie | 3h | 🔴 1 – Krytyczny | Nie | -
PO SEZONIE | 20 | Inwentaryzacja - zakończenie | Podpisanie inwentaryzacji przez właściwą osobę; archiwizacja dokumentu | Dz.Sprzedaży (Iza) + Magazyny + Kierownictwo | Podpisana inwentaryzacja (ręczny dok. do archiwum) | Rocznie | 0,5h | 🔴 1 – Krytyczny | Nie | —
PO SEZONIE | 22 | inwentaryzacja, wyniki finansowe | analiza całego roku i podsumowanie | Dz.Sprzedaży (Iza) + Magazyny + Kierownictwo | podsumowannie procesu gospodarka magazynowa weryfikacja osiągniętych celów | Rocznie | 3h
BACKLOG USPRAWNIEŃ (do dyskusji)
ID | Obszar | Opis usprawnienia | Właściciel | Priorytet | Status | Termin | Uwagi
GM-B01 | Planer zakupów | Wdrożyć Planer zakupów (dashboard dla Renii) – alerty: niski stan / nadmiar po sezonie. | Renia | Wys. | Backlog
GM-B02 | Rozliczenia producentów | Ustalić standard: rozliczenie FS z MM min. 1×/miesiąc; w sezonie częściej wg potrzeb. | Renia | Śr. | Backlog
GM-B03 | Ceny zakupu | Doprecyzować ‘ostatnia cena zakupu’: ostatni PZ vs średnia; opisać wyjątki (np. rabaty / transport). | Renia | Śr. | Backlog

## Obsługa zamówień OxM
OPIS PROCESU — OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ OXM
1. METRYKA PROCESU
Nazwa procesu |  |  | OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ OXM
Typ procesu |  |  | ☑ GŁÓWNY
Kategoria |  |  | REALIZACJA ZAMÓWIEŃ w realu i w PCbiznes
Właściciel procesu |  |  | ???
Uczestnicy |  |  | Dr.handlowy + Magazyny + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Specjalista ds. rozliczeń (Renia) + Specjalista ds. logistyki + Dr ds. operacyjnych
Systemy / narzędzia |  |  | StreamSoft (SS), Excel, e-mail, WhatsApp, portal EDI, system/portal PUESC, system/portal BDO, arkusz KOWR, arkusz organizacji odzyku opakowań, arkusz WIHARS
Wersja dokumentu |  |  | 1.0
Data opracowania |  |  | 2026-02-24
Ostatnia aktualizacja
2. CEL PROCESU
Zapewnienie sprzedaży poprzez prawidłowe wprowadzenie zamówień do PCbiznes, fizyczna realizacja zamówień przez magazyny (spakowanie na gotowo), realizacja zamówień przez magazyny w PCbiznes (kompletacja, meldunki), wystawienie prawidłowych dokumentów WZ, listów przewozowych CMR i pozostałych dokumentów wymaganych przez poszczególnych odbiorców (np.listy pakowania dla OGL, bony paletowe dla Frutanii itp itd.), zapewnienie transportu do odbiorcy (logistyk, firma transportowa), kompletacja dokumentów (faktura + CMR , lub faktura + Lieferschein); wystawienie faktury sprzedaży; wysyłka faktury do KSeF + wysyłka mailowa do klienta (w przypadku sprzedaży zagranicznej) + wysyłka mailowa do klienta krajowego (w przypadkach gdy np.OGL będzie wymagał dodatkowych załączników do faktury tj.Lieferschein) + pobieranie xml faktur DINO i importowanie ich do portalu EDI; obsługa Reklamacji i niezgodności, np. wystawienie faktur korygujących + wysyłka faktury do KSeF + wysyłka mailowa do klienta (w przypadku sprzedaży zagranicznej) + wysyłka mailowa do klienta krajowego (w przypadkach gdy kontrahent/dbiorca będzie wymagał dodatkowych załączników do faktury korygującej, np. Protokołu niezgodności)
3. WEJŚCIE I WYJŚCIE PROCESU (jako całości)
➜ WEJŚCIE | [6 empty] | ➜ WYJŚCIE
• zebranie zamówień i wymagań, takich jak: ilości, jaka dodatkowa dokumentacja (np. Lieferschein, bon paletowy, lista pakowania), rodzaj konfekcji, sposób pakowania, który magazyn bedzie realizował.... • wpisanie zamówień do PCbiznes • realizacja fizyczna przez wskazane magazyny • realizacja przez magazyny w PCbiznes - kompletacja/meldunki + wystawienie i wydruk WZ + wystawienie listu przewozowego + wydruk CMR + wydanie WZ i CMR kierowcy • zapewnienie transportu do klienta (firma transportowa wewnętrzna i/lub zewnętrzna) • dopilnowanie przez kierowcę (firma transportowa zew. lub wew.), aby odbiorca podpisał dokumenty dostawy (WZ + CMR), a następnie aby dostarczył te dokumenty do biura (które dokumenty i w jakich przypadkach- DO USTALENIA) • Magazyn ma obowiązek przekazywać do biura spółki wszelkie dokumenty dotyczące reklamcji i niezgodności dostaw, jakie otrzymał od kontrahenta/odbiorcy • | [6 empty] | • jak najszybsza obsługa odbiorcy/klienta (szybka sprzedaż owoców) • bieżacy monitoring sprzedaży i cen • jak najszybsze wystawienie i wysłanie faktury (lub faktury+ dokument dodatkowy, np. CMR lub Liefreschein), aby zamówienie mogło pojawić się w rozliczeniu tygodniowym oraz aby nastąpiła szybka zapłata za dostawę (przypomnienie: w przypadku sprzedazy przez spółkę, wystawienie faktury sprzedaży powoduje "zamknięcie" zamówienia, dzięki czemu takie zamówienie staje się "widoczne" w zestawieniach pobieranych przez Adriana do RT) • wystawienie i wysłanie faktury (lub faktury+ dokument dodatkowy, np. CMR lub Liefreschein) •
📋 BLOK 1+2 — INSTRUKCJA PROCESU | [5 empty] | 🔍 BLOK 3 — ANALIZA I USPRAWNIENIA
# | ⬅ WEJŚCIE (co jest potrzebne) | CZYNNOŚĆ / KROK | WYKONAWCA (funkcja) | WYJŚCIE ➡ (co powstaje) |  | CZĘSTOTLIWOŚĆ | CZAS h/tyg | PRIORYTET (1–5) | ZASTĘPOWALNOŚĆ | CZYM / KIM | CZASOCHŁONNOŚĆ | POMYSŁ USPRAWNIENIA | STATUS
🟡 PRZED SEZONEM
1 | Plany sprzedażowe | zebranie informacji o planowanej sprzedaży | Dyrektor handlowy | Zamówienie
| Wymagania klientów z poprzedniego sezonu oraz nowych | Aktualizacja Przewodnika Etykiet na kolejny sezon | Dyrektor handlowy | Przewodnik etykiet (aktualizacja)
| Kontrola kartotek z poprzedniego sezonu | ujednolicić, poprawić i/lub uzupełnić "stare" czyli dotychczasowe kartoteki - kontrahentów, surowców, wyrobów gotowych | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | * sprawdzona/zaktualizowana kartoteka kontrahenta * sprawdzona/zaktualizowana kartoteka wyrobu gotowego (WG) * sprawdzona/zaktualizowana kartoteka surowców
| Kontrola kartotek Technologii z poprzedniego sezonu + utworzenie nowych kartotek Technologii dla nowych kontrahentów/odbiorców | * ujednolicić, poprawić i/lub uzupełnić kartoteki Technologii * dla nowych odbiorców i ich asortymentów- stworzyć nowe Technologie - na podstawie "Przewodnika etykiet oraz wskazówek Dyr.Handlowego | Magazyny + Dyr.handlowy | * sprawdzone/zaktualizowane dotychczasowe kartoteki Technologii (np. poprawienie błędów wprowadzonych w sezonie poprzednim) * utworzenie nowych kartotek Technologii dla nowych asortymentów
| Utworzenie nowych kartotek | * dla "starych" odbiorców, ale wprowadzających nowe typy asortymentu- utworzyć nowe kartoteki wyrobu gotowego (WG) * dla nowych odbiorców- zebrać prawidłowe dane do faktur (NIP, adres, termin płatności, adresy dostaw, informacje czy dodatkowe dokumenty będą konieczne do faktur lub dostaw ....), typy/rodzaje asortymentu, ilości, rodzaje opakowań (kartony, palety...), zaktualizowanie "Podręcznika etykiet", | Dyr.handlowy | * nowa kartoteka kontrahenta - dla nowych odbiorców * nowa kartoteka wyrobu gotowego (WG) * ewentualnie: nowa kartoteka dla usługi pakowania - dla nowych typów sposobu pakowania (np. 24x250g)
| Kontrola i modyfikowanie szablonów wydruku dokumentów | ujednolicanie wyglądu wydruku dokumentów (dodanie logo spółki, układu wydruku, wybór kolumn do wydruku, ustawianie widoku tabel oraz informacji dodatkowych, jak nr zlecenia od odbiorcy, informacja o BDO i GLOBAL GAP, cechy niezbędne/pomocne dla rozliczeńn tygodniowych itp itd)........ | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | PW, RW, PWP, RWP, WZ, WZDW, WZPROD, Listy przewozowe, wszystkie używane typy faktu i ich korekt
| Kontrola i ujednolicanie widoków w PCbiznes | logowanie się kolejno na wszystkie loginy (osób z biura oraz magazynów) - ustawianie widoku kolumn na najbardziej istotnych folderach i podfolderach, aby każdy z użytkowników na magazynach miał taki sam widok; takie ujednolicenie widoków ma na celu przyspieszenia prac magazynom, ułatwia im komunikację między sobą w razie wzajemnego wspierania się, mi ułatwia pomaganie im w naprawianiu błedów, przyspiesza lokalizowanie miejsc "zatorowych".... | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | widok na folderach i ich podfolderach: Zamówienia od odbiorców, Dokument magazynowe, Stany magazynowe, Listy przewozowe, Pozycje zamówień, Technologie, Zlecenia produkcyjne, Meldunki Zwrotne, Faktury sprzedaży, Faktury zakupu
| Wsparcie magazynów | jeżeli zaszły zmiany lub wprowadzono nowość, to zadbać o szybką i prawidłową komunikację z biurem i Magazynami; zadbać, aby były przekazane wszystkie istotne informacje, pozwalające Magazynom na bezbłędne wykonanie kompletacji/meldunków, oraz na szybkie i prawidłowe rozliczenie w RT | Dyrektor handlowy | patrz: komentarz w pkt 7 "ZNANE PROBLEMY I POMYSŁY NA USPRAWNIENIA"
🟢 W TRAKCIE SEZONU
6 | Zamówienie od odbiorców | wpisanie do PCbiznes zamówień z podziałem na kontrahenta/odbiorcę, adres dostawy, rodzaj owoców i ich ilość, jaki typ asortymentu (np. 10x125 g), jaka cena sprzedaży, które magazyny mają spakować towar, jaki jest typ transportu (np. zagraniczny czy krajowy), jaki jest nr zamówienia od klienta (ich indywidualnie nadawany nr do danej partii dostawy, np TC..... przez OGL lub IO/....dla Special Fruit ...itp), jaki jest termin dostawy | Dyrektor handlowy | ZAMODB lub ZAMWZ |  | Na bieżąco |  | 🔴 1 – Krytyczny |  | PC Biznes | Wysoka | może tautaj dodać jakąś automatyczną weryfikacje poprawnosci wprowadzonych cen | W realizacji
| Zamówienie od odbiorców |  | Dyrektor handlowy
7 | Zamówienie od odbiorców; Przewodnik etykiet | Fizyczna realizacja zamówień- zebranie owoców z pola do odpowiednich pojemników (wg typu asortymentu wskazanego w zamówieniu od odbiorcy: ZAMODB lub ZAMWZ); wypełnienie, wydrukowanie i naklejenie etykiet na opakowania jednostkowe, spakowanie do opakowania zbiorczego (karton); wypisanie, wydrukowanie i naklejenie etykiet na karton; ustawienie kartonów na wskazany typ palety wskazany w ZAMODB lub ZAMWZ; zabezpieczenie towaru poprzez taśmy bindujące i narożniki; wywiezienie do chłodni i/lub od razu załadowanie na auto; przekazanie przewoźnikowi (kierowcy) wydrukowanej WZ i CMR + w stosownych przypadkach również dodatkowych dokumentów, np. Lieferschein, bony paletowe ... | Magazyny | WZ, CMR, listy pakowania dla OGL .....
8 | Zamówienie od odbiorców; Instrukcje dla magazynów | Realizacja zamówienia w PCbiznes - Magazyny- przyjęcie partii owoców (rodzaj, ilość, od którego producenta , do jakiego magazynu przywieziony); wydrukowanie etykiety dla przyjetej partii owoców z pozycji PW; wykonanie meldunku/kompletacji ; wystawienie i wydrukowanie WZ, uzupełnienie Listu przewozowego (tutaj wypełnienie cech potrzebnych do rozliczeń RT tj. nr ZAM, całkowity koszt, typ transportu, data i godzina wyjazdu); wydrukowanie kompletnego CMR | Magazyny | PW, (MM- + MM+), (RWP + PWP), WZ, LP, CMR
| Samokontrola- Meldunki/kompletacja (RWP + PWP); Instrukcje dla magazynów | Samokontrola Magazynów i ewentualne naprawianie błędów w kompletacji/meldunkach, np. brak surowca, brak wskazania partii surowca, błedna ilość surowca, błędne etykiety, brak etykiet, brak kartonów, błędne kartony, błędny typ pakowania, błędna ilość wyrobu gotowego (ilość WG jaką dany magazyn dał realnie do zamówienia a ile zgłosił w PCbiznes) | Magazyny | (RWP + PWP)
| Samokontrola- Dokument wydania na zewnątrz (WZ); Instrukcje dla magazynów | Samokontrola Magzynów i ewentualne poprawianie ilości [kg] na WZ gdy jest inny niż w meldunku; poprawianie błędnie wystawionego typu WZ (anulowanie błędnego typu i wystawienie nowego, prawidłowego typu), wystawienie drugiej WZ dla palet | Magazyny | WZ
| Samokontrola- List przewozowy (LP) | Samokontrola Magzynów i ewentualne poprawianie błędów popełnionych w listach przewozowych, np. brak kosztów transportu, zły typ transportu, dołączenie WZ do listu | Magazyny | LP, CMR
| Przed realizacją zamówienia w PCbiznes - Dz. Sprzedaży | przed wystawienie faktury każdorazowe sprawdzenie czy zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo przez Magazyny, tj.: czy ilości kilogramów się zgadzają, czy wszystkie magazyny wskazane w zamówieniu wystawiły WZ, czy WZ ma prawidłowy typ (czyli czy to WZ, WZDW czy WZPROD); analiza rozbieżności/błedów; zgłoszenie Magazynom miejsc do poprawy i w razie konieczności, wskazanie w jaki spoósb dokonać korekt prawidłowo; w razie konieczności nastęuje etapy opisane poniżej jako "Wsparcie lub wykonanie tych czynności za Magazyny......" | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | (RWP + PWP), WZ, LP, CMR
| Wsparcie lub wykonanie tych czynności za Magazyny- Meldunki/kompletacja (RWP + PWP) | Wsparcie lub wręcz wykonanie tych czynności za Magazyny: poprawianie błędów popełnionych w kompletacji/meldunkach, np. brak surowca, brak wskazania partii surowca, błedna ilość surowca, błędne etykiety, brak etykiet, brak kartonów, błędne kartony, błędny typ pakowania, błędna ilość wyrobu gotowego (ilość WG jaką dany magazyn dał realnie do zamówienia a ile zgłosił w PCbiznes) | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | (RWP + PWP)
| Wsparcie lub wykonanie tych czynności za Magazyny- Dokument wydania na zewnątrz (WZ) | Wsparcie lub wręcz wykonanie tych czynności za Magazyny: poprawianie ilości [kg] na WZ gdy jest inny niż w meldunku; poprawianie błędnie wystawionego typu WZ (anulowanie błędnego typu i wystawienie nowego, prawidłowego typu), wystawienie drugiej WZ dla palet | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | WZ
| Wsparcie lub wykonanie tych czynności za Magazyny- List przewozowy (LP) | Wsparcie lub wręcz wykonanie tych czynności za Magazyny: poprawianie błędów popełnionych w listach przewozowych, np. brak kosztów transportu, zły typ transportu, dołączenie WZ do listu | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | LP, CMR
9 | Realizacja zamówienia w PCbiznes - Dz. Sprzedaży | Wystawienie faktury powiązanej z WZ, sprawdzenie/poprawienie daty sprzedaży zgodnej z faktem dokonanym, sprawdzenie/poprawienie kursu walut (dla faktury zagranicznej); dla OGL dodatkowo trzeba pamietać, aby do zamówień, które zawiezione były "naszym" transportem (a nie Mandersloot) trzeba wystawić dodatkową fakturę za transport, to wszystkie dodatkowe informacje, których odbiorca wymaga, trzeba dopisac ręcznie (kopiuj-wklej z zamówienia), bo nie pobiera sie automatycznie z ZAMODB (ponieważ nie jest ona powiązana w PCbiznes z ZAMODB). Dla odbiorcy zagranicznego SANLUCAR należy gdzieś "wszyć"/przeliczać cenę "Green point", wartość obniżająca cenę sprzedaży, uzależniona jest ona od typu konfekcji. W każdej faktury sprzedaży mamy do uzupełniania cechy, czyli informacje jakie sa potrzebne Adrianwi do tworzenia bilansów/kosztów spółki. Szybkie wystawienie faktury sprzedaży daje pewność, że dane zamówienie pojawi się w najbliższym rozliczeniach tygodniowych RT | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | sprzedaż owoców: FWZ, FWZDW; Fhan
| Reklamacje, rozbieżności - Notatka na WZ; Protokół różnic; Protokół reklamacyjny; Notatka zrobiona przez kontrahenta/odbiorcę na wydruku CMR; informacja e-mail; informacje na Whatsapp; informacje telefoniczne; Informacje ustne | analiza informacji poprzez identyfikację dostawy (ustalenie jaki to nr ZAM), potwierdzenie czy informacja jest zasadna do wystawienia dokumentów korygujących; przeliczenie ilości reklamowanej/zgłoszonej jako rozbieżność (brak towaru w dostawie); Jeśli efektem reklamacji lub rozbieżności jest konieczność wykonania "zwrotu do WZ" (bo albo towar wrócił albo na naszych dokumentach było więcej [kg] niż faktycznie otrzymał odbiorca), to należy w PCbiznes w zakładce "Korekty magazynowe" danego konkretnego magazynu wykonać zwrot do WZ tego towaru. Następnie należy go "ściągnąć" ze stanu magazynowego spółki i przerzucić na Magazyn Zwrotów i tam wykonać dokument RW (dzięki czemu towar znika pod względem księgowym). Nie martwimy się, że ten towar, który faktycznie wrócił na magazyn, zniknie z rejestru. On na magazynie został przebrany i znów spakowany, bo owoce odzyskane w taki sposób znów przyjmujemy do PCbiznes dokumentem PW jako "zebrany z pola" i używamy go do realizacji kolejnego zamówienia, robiąc do niego kompletację/meldunek | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | ZWWZ, (MM-, MM+), RW
| Reklamacje, rozbieżności - Notatka na WZ; Protokół różnic; Protokół reklamacyjny; Notatka zrobiona przez kontrahenta/odbiorcę na wydruku CMR; informacja e-mail; informacje na Whatsapp; informacje telefoniczne; Informacje ustne | analiza informacji poprzez identyfikację dostawy (ustalenie jaki to nr ZAM), potwierdzenie czy informacja jest zasadna do wystawienia dokumentów korygujących; przeliczenie ilości reklamowanej/zgłoszonej jako rozbieżność; Wystawienie faktury korygującej (tu uzupełnienie ręczne: podanie przyczyny korekty i żróła informacji, uzupełnienie cech potrzebnych Adrianowi do bilansu/kosztów spółki) + wysłanie do KSeF + dla faktur korygujących dostaw zagranicznych należy wysłać je mailem do kontrahenta/odbiorcy. Idea jest taka, że wysłanie faktury do KSeF kończy proces reklamacyjny dla kontrahentów krajowych. Na dzień dzisiejszy jednak nie wiadomo, czy kontrahenci/odbiorcy krajowi nie będą żądać do faktur korygujących załącznika (np. protokołu reklamacyjnego), wtedy równiez dla kontrahentów krajowych trzeba będzie wysyłać te dokumenty mailem | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | faktury korygujące: KFWZ, KFWZDW, KFhan
| Zapisy w umowach z kontrahentem/odbiorcą - RETRO | Dla takich odbiorców jak DINO oraz SPAR nalezy wystawiać dodatkowe faktury RETRO (jako faktura korygująca). Dla DINO raz na m-c, my generujemy im zestawienie sprzedaży z tego okresu i sami przeliczamy wartość retro. Dla SPECJAŁ raz na kwartał- my generujemy im zestawienie sprzedaży z tego okresu i im wysyłamy mailem, a oni potem przesyłają wyliczoną wartość retro do wpisania na fakturze korygującej. Faktury korygujące z retro uzupełniamy o cechy (informacje dla Adriana) i wysyłamy do KSeF. Dla DINO należy pobrać potem xml faktury korygujacej i zaimportowac ją do ich portalu EDI | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | retro: faktura korygująca KFzb
🔵 PO SEZONIE
10 | lista WZ | ostatnie już sprawdzenie, czy do wszystkich WZ wystawiono faktury - wygenerowanie zestawienia z PCbiznes, analiza przypadków | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | Zestawienie "Wykaz niezrealizowanych WZ"
11 | lista MM+ | ostatnie już sprawdzenie na wszystkich magazynach, czy do wszystkich MM+ zrobiono "akceptuj" - wejście do folderu "Dokumenty magazynowe", ustawienie konkretnego magazynu, ustawienie filtru widoku kolumn, uzyskuje się w ten sposób widok, czy wszystkie dokumenty MM+ mają akceptację; jeśli nie mają, to należy każdoroazowo przeanalizowac dany przypadek , w jaki sposób "akcepatacja po czasie", czyli z dużym opóźnieniem może wpłynać na stany magazynowe, rozliczenia RT lub na inny proces; należy każdorazowo podjąć decyzję czy wykonać "akceptację", czy raczej na tym późnym etapie juz tego zaniechać i należy innymi dokumentami to rozdysponować. Te czynności należy wykonać na każdym magazynie osobno, gdyż każdy przypadek jest inny | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | przefiltrowany widok kolumn w zakładce "Dokumenty magazynowe"
12 | stany magazynowe | ostatnie już sprawdzenie czy na stanach magazynowych został jakiś nierozdysponowany surowiec (owoce) lub wyrób gotowy (WG) - wejście do folderu "Spis kartotek magazynowych", ustawienie grupy, którą chce się sprawdzić (np. SUR-Surowiec), ustawienie filtru widoku kolumn, uzyskuje się w ten sposób widok "Stanu dyspozycji", jeśli na jakiejś pozycji jest stan >0, to należy każdorazowo przeanalizować przypadek, a następnie poinformować magazyn, który jest za to odpowiedzialny, co i w jaki sposób ma wyrównać jako stan = "0"; W niektórych przypadkach, jeszcze na etapie analizy przypadku, trzeba dodatkowo skonultować z magazynem odpowiedzialnym za ten przypadek, aby upewnić się, że ten konkretny przypadek nie miał wpływu na rozliczenia tygodniowe RT; A jeśli miał istotny wpływ, a magazyn tego na czas, wcześniej nie zgłosił, to należy ten przypadek przekazać do wiadomości Adriana, aby skorygował rozliczenia RT | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | RW i/lub opisanie przypadku w excel "Błędy/statystyka" lub nowy "moje UWAGI do zam. i RT"
| lista WZ | sprawdzenie czy do wszystkich WZ dla PALET wykonano zwrot do WZ (dla palet, które wróciły); wygenerowanie zestawienia; przerzucenie danych do excel; wyliczenie ilości i wartości niezwróconych palet per kontrahnet/odbiorca; wygenerowanie podsumowania do przedstawienia Zarządowi spółki, w celu podjęcia dalszych decyzji- czy te palety zostaną odebrane, od którego kontrahenta, kiedy oraz kto organizuje transport; a od kórego kontrahenta/odbiorcy nie będą odbierane palety; Uzgodnienie z Zarządem spółki i Księgowością jak zaksięgować nieodebrany majątek spółki (palety) | Specjalista ds. rozliczeń (Iza) | excel "Palety-rok 2025"
13 | przygotowanie do Inwentury | etapy przygotowujące do Inwentury opisano w procesie "Gospodarka magazynowa" | Dz. Zaopatrzenia + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Magazyny | etapy przygotowujące do Inwentury opisano w procesie "Gospodarka magazynowa"
14
6. WYJĄTKI I SYTUACJE SPECJALNE
⚠️ SYTUACJA |  |  |  | 👤 KTO |  |  | ✅ CO ROBI
7. ZNANE PROBLEMY I POMYSŁY NA USPRAWNIENIA
🔴 ZNANY PROBLEM | [6 empty] | 💡 POMYSŁ
wypisane błędy Magazynów robionych podczas kompletacji/meldunków do "wyłapania" automatycznego za pomocą nowych narzędzi/mechanizmów: brak surowca w meldunku; brak wskazania nr partii surowca (tzn. brak wskazania od którego producenta jest ten surowiec); zła ilość surowca użytego do kompletacji; zła ilość WG, czyli "wyprodukowanego na gotowo wyrobu (tzn.bywało, że magazyn wskazywał, że użył 100 kg surowca, ale "wyprodukował" Wyrób gotowy w ilości albo mniej np. 90 kg albo więcej np. 120 kg); zapomniał zamienić jeden typ kartonów (np.czarne lub klejony) na inny typ kartonu (np. na szary lub składany); zapomniał wskazać jaki typ pakowania zastosował (np.zamiast "topseal pełny" zamienił/zostawił typ "pełny" bez topseal); nie wystawił lub wystawił nieprawidłowy typ WZ (np. zamiast WZDW wystawił zwykłe WZ); nie wystawił listu przewozowego i/lub nie uzupełnił kosztu tego transportu; w liście przewozowym błędnie wpisał nr ZAM; wypisano dwa listy przewozowe do jednego zamóienia (chydzi o klasyczny dubel, a nie o przypadek prawidłowy, gdy do jednego zamówienia jechału 2 auta, więc muszą być dwa listy przewozowe). | [6 empty] | zautomatyzowanie procesu kontroli obsługi zamówień realizowanych przez Magazyny, czyli wprowadzenia automatu do każdorazowego sprawdzenia czy zamówienie zostało zrealizowane prawidłowo, czy ilości kilogramów zgadzają się z zamówieniem i/lub z ilością wskazaną na WZ (bo to dwa odrębne problemy); sprawdzenia czy wszystkie magazyny wystawiły WZ; sprawdzenie czy WZ ma prawidłowy typ, przypisany do konkretnego kontrahenta/odbiorcy (czyli czy to WZ, WZDW czy WZPROD). Zdecydować czy wprowadzenie mechanizmu kontrolnego powinno być jeszcze na poziomie Magazynów czy wyłącznie na poziomie Specjalisty ds.rozliczeń. Zdecydować, czy Magazyny mają robić meldunki w podziale na ilości palet, tak jak to robi Łobżenica.
Dyrektor handlowy nie przekazywał lub przekazywal z dużym opóźnieniem informacje do Magazynów, że w jakimś zamówieniu jest towar kupiony- brak takiej informacji powodował, że Magazyny nie zrobiły meldunków. To skutkowało tym, że danej partii owoców od danego producenta nie było widac w RT. Gdy Dyrektor handlowy zorientował się/otrzymał od danego producenta sygnał, że brakuje w RT kilogramów jego owoców, to dopiero wtedy Magazyn wykonywał meldunki, niestety często z błędami, bo nikt ich nie poinformował, że np. kartony powinni usuwać z meldunków itp itd | [6 empty] | lepsza komunikacja
brak logistyka | [6 empty] | Magazynom zlecić bieżące wystawianie listów przewozowych, bo pracują w systemie 7 dni w tygodniu, często na dwie zmiany, a zatem bez problemu wystawia sobie list przewozowy w dowolnym dla siebie momencie, pod konkretny wyjazd; posiadają wszelkie informacje co, gdzie, skąd i dokąd towar ma jechać, jaki jest systemowy nr ZAM, często znają tez koszt transportu (gdy jest to transport realizowany przez producenta)
Dyrektor handlowy nie przekazywał lub przekazywal z dużym opóźnieniem informacje do Magazynów, do Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), do Analityka finansowego, że będzie wprowadzać nowy sposób | [6 empty] | lepsza komunikacja
błędnie wprowadzony typ zamówienia generuje błędny typ WZ wystawiany prze z Magazyny; a to generuje potem błędnie wystawienie faktury lub jej brak; generuje to równiez błędne rozliczenie w RT (takie zamówienie błędnie zostaje rozliczone jako sprzedaz przez spółkę, lub błędnie rozliczona jako sprzedaż bezpośrednia); a to powoduje dodatkową pracę dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza), bo musi Adrianowi wskazać i rozpisac, co się stało, na czym polega błąd/problem, co musi Adrian potem RĘCZNIE zniemić/poprawić w RT; często takie błędy w nieprawidłowo wybranym typie zamówienia "wychodzi" po długim czasie, np. po miesiącu, gdy oczekujemy na płatność/przelew; tak późno "wyłapany" błąd powoduje konieczność naniesienia wyrównań w RT; takie w/w błędy wymuszają tez konieczność wystawienia przez Specjalistę ds.rozliczeń (Iza) faktury korygującej | [6 empty] | większa dyscyplina przy wprowadzaniu zamówień do PCbiznes przez Dyr.handlowego; Iza zdefiniowała w kartotekach kontrahentów typy, rodzaje dokumentów, dla każdego kontrahenta, w tym też jaki ma być typ "Dokumentu zamówienia od odbiorców", więc być może Dyr.handlowy mógłby z tego korzystać, a być może będzie to już zawarte w module CRM, który ma być Kacprowi udostepniony przez JAWA (nowo wprodzanae rozwiązania, czekamy na nie)
dopisywanie NOWYCH pozycji do zamówień, do których Magazyny już zrobiły kompletacje/meldunki i wystawiły WZ, a Specjalista ds.rozliczeń (Iza) wystawił fakturę sprzedaży i wysłał do kontrahenta/odbiorcy | [6 empty] | większa dyscyplina przy wprowadzaniu zamówień do PCbiznes przez Dyr.handlowego; może zgłoszenie do JAWA zapotrzebowania na załozenie blokady dopisywania pozycji do zamówień, do których już wystawiono WZ i/lub fakturę sprzedaży
błąd w kartotece WG | [6 empty] | większa dyscyplina Dyr.Handlowego przy zakładaniu nowej kartoteki WG (a dzieje się tak, gdy "stary" kontrahent/odbiorca będzie od nas zamawiać nowy typ asortymentu lub gdy pojawia się nowy kontrahent/odbiorca) - nie dopuszczać do zamiany "starej" kartoteki na inną (bo gubimy ciągłość danych); a przy kopiowaniu lub wprowadzaniu całkiem nowej kartoteki należy zwracać uwagę na poprawienie (w przypadku kopiowania kartoteki) lub wypełenienie (w przypadku kartotek nowo tworzonych) wszystkich istotnych dla procesów miejsc, tj. zakładka "Grupy", zakładka "Opakowania" (tu definiowany jest przelicznik kg na ilość kartonów, zakładka "Edycja dok." (tu definiowany jest przelicznik kg na sztuki punetek). Dbanie o to, aby dla DINO oraz teraz od sezonu 2026 również dla SCA wpisane były numery EAN w zakładce "Kody EAN"
obrót paletami- nowe zasady rejestracji i zbierania danych w streamsoft (mail o tytule: "Opakowania kaucjonowane") | [6 empty] | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Opakowania kaucjonowane")
wdrożenie wysyłania faktur poprzez e-mail w streamsoft (mail o tytule: "Wysyłanie e-faktur kontrahentom") | [6 empty] | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Wysyłanie e-faktur kontrahentom")
dotychczas skupialiśmy się na osiągnięciu celu- magazyny miały wiedzieć o wprowadzonych zmianach i miały potrafić realizować założenia spółki (obsługiwać PCbiznes w obszarach im przydzielonych, przekazywac do biura istotne dokumenty, tj. Protokoły reklamacyjne od klientów, podpisane WZ lub CMR, podpisane Lieferschein OGL oraz miały przekazywać istotne informacje do biura, tj. którego producenta owoce wróciły (gdy nie wiadomo było która paleta wróciła), czy gdy popełniły jakiś istotny błąd w meldunku, który ma wpływ na rozliczenia tygodniowe itp. Najważniejsze było to, że w/w cele udawało się do tej pory zrealizować, bo od samego początku były prowadzone rozmowy z osobami na magazynach, zbierano od nich informacje, uwagi, propozycje zmian, a my wprowadzaliśmy usprawnienia, tworzyliśmy i aktualizowaliśmy Instrukcje dla magazynów, a tuż przed każdym sezonem organizowaliśmy szkolenie przypominające zdalne. Jak dotąd to się sprawdzało i nie było potrzeby tworzenia i używania ankiet. Wiemy, że Magazyny popełniają błędy. Rzecz w tym, że w piku sezonu niektóre osoby na poszczególnych magazynach były nadmiernie obciążone (informowały mnie o tym), dlatego popełniały błędy. Tego ankieta nie rozwiąże. Taką ankietę, w mojej ocenie, powinny zrobic gospodarstwa, które mają wyznaczoną osobę do obsługi PCbiznes, na gospodarstwach potrzebne byłyby rozmowy producenta z jego pracownikiem. Co do nowych potrzeb zgłaszanych przez Magazyny, to reagujemy na bieżąco. Tylko "grube" sprawy zostawiamy do wdrożenia już od nowego sezonu, np. nowe zasady rejestru obrotu paletami. | [6 empty] | pomysł zgłoszony przez CEO w komentarzu w zakładce "Obsługa zamówień": "może warto zrobic jakieś repozytorium zmian i nawet coś na zasadzie wysyłania do magazynów "ankiety" szkolenia o zmianach, każdy ma przekllikać jakie zmiany są, potweirdzic, że się zapoznał i te dane będziemy zbierać"
konieczność spełnienia wymagań kontrahentów/odbiorców w szablonach xml faktur KSeF | [6 empty] | zgłoszone już do JAWA, czekamy na wprowadzenie rozwiązań (mail o tytule: "Krajowy System e-Faktur (KSeF) - dokumenty OVOCxMALINOVI")
błędy popełnione przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co bezpośrednio wpływa na płynność i poprawność rozliczeń RT - usługa pakowania TOPSEAL | [6 empty] | czy da się zautomatyzować w PCbiznes i/lub wprowadzić w nowym rozwiązaniu dla Adriana, które będzie wdrażane przez JAWA w tym roku, mechanizm do automatycznego zaznaczania, czy dany asortyment do danego kontrahenta/odbiorcy jest Topseal (dla przypadków, gdy na 100% wiadomo, który asortyment i do jakiego kontrajenta na 100% zawsze jedzie topseal)
błędy popełnione przez Magazyny w meldunkach (usługa pakowania), co bezpośrednio wpływa na płynność i poprawność rozliczeń RT - usługa pakowania pozostałe | [6 empty] | czy da się zautomatyzować w PCbiznes i/lub wprowadzić w nowym rozwiązaniu dla Adriana, które będzie wdrażane przez JAWA w tym roku, lub przy pomocy AI utworzyć mechanizm do automatycznego zaznaczania, jakim rodzajem usługi jest dany typ asortymentu do danego kontrahenta/odbiorcy, wykorzystujac do tego surowce użyte w meldunkach (n.p karton duży klejony, dużo etykiet lub dwa rodzaje etykiet, asortyment 12x125g świadczy o tym, że to typ usługi "PEŁNY_KLEJONY_DUŻY_125X12") itp.
istotne dla Specjalisty ds.rozliczeń (Iza) do wystawienia faktur + istotne dla procesu rejestru obrotu Paletami + istotne dla procesu Reklamacji (jeśli na CMR są notatki np. "brak towaru w dostawie", czy "towar uszkodzony", czy "wydano palety") - konieczność posiadania CMR podpisanego przez kontrahenta/odbiorcę zagranicznego - czy logistyk/zewnętrzna firma transportowa przekazuje CMR do biura na bieżąco, czy CMR są podpisane w sposób identyfikowalny dla wszystkich, czy przechowywane sa w jednym miejscu, z którego każdy może korzystać, czy mamy wszystkie CMR | [6 empty] | stworzyć razem z TJ Logistyk jedno miejsce (np. dysk google), gdzie będzie mógł wrzucać CMR, ustalić z TJ Logistyk w jaki sposób ma te CMR podpisywać, jakie jeszcze dokumenty ma przewoźnik dla nas gromadzić i wrzucac w ustalone miejsce
stworzenie zindywidualizowanych szablonów wydruków WZ dla Jeronimo oraz dla DINO | [6 empty] | w PCbiznes są możliwości, aby stworzyć zindywidualizowane szablony wydruku WZ pod konkretne wymagania kontrahentów/odbiorców, np. dla DINO czy dla Jeronimo. Tych dwóch odbiorców ma własne wymagania, jak wydruk WZ ma wyglądać, jakie informacje dodatkowe ma zawierać. Gdyby Magazyny lub Dyr.Handlowy uzupełnił w kartotekach wyrobów gotowych (WG) dane (np. kody EAN lub nr artykułów), to JAWA może w przyszłości lub na ten sezon utworzyć te zindywidualizowane szablony wydruku WZ dla Dino i Jeronimo
wysokie kosztów związane z wprowadzeniem opakowań na rynek (opłaty środowiskowe) - patrz mail z dnia 14.01.2026 o tytule "Aneks nowa grupa materiałowa, EKO CYKL" | [6 empty] | Czy Dyr.Handlowy podjąłby się rozmów z kontrahentami/odbiorcami w sprawie zmian treści drukowanych na etykiecie zbiorczej. Przypomnę zasadę - im więcej wprowadzimy towaru z opisem na etykiecie, że to spółka jest jako: "wprowadzający" lub "dostawca", to opakowania takie spółka musi obliczyć i zadeklarować do opłat środowiskowych. Nie płacimy jedynie za te opakowania, gdzie jest etykieta z tekstem: "zapakowane dla:..." . Niektórzy kontrahenci.odbiorcy mają swoje "sztywne" reguły, opisane w umowach handlowych, od tego nie uciekniemy. Ale jest grono kontrahnetów/odbiorców, którzy nie dali konkretnych wskazówek, dając swobodę dostawcom takim jak nasza spółka. Można wysłać do nich maila, opicjalną drogą zapytać czy wyrażają zgodę na treść, którą my im zaproponujemy, czyli na tekst: "zapakowane dla:..." na etykietach zbiorczych (na kartony)
8. HISTORIA ZMIAN
WER. | DATA | OPIS ZMIANY |  |  | AUTOR
1.0 | 2026-02-24 | Pierwsza wersja dokumentu

## _BIBLIOTEKA
_BIBLIOTEKA — listy rozwijane i słowniki
Nie edytuj struktury tego arkusza. Dodawaj nowe wartości na końcu każdej listy.
FUNKCJE / ROLE | PROCESY | STATUS PROCESU | KATEGORIA ZMIANY | STATUS BACKLOG | ZATWIERDZONE? | PILNOŚĆ | WAŻNOŚĆ
CEO | Sprzedaż i Handel | Not started | 💡 Nowy pomysł | Nowy | Tak | 🔥 Pilne – blokuje pracę | 🔴 Krytyczna
Dyrektor handlowy | Obsługa zamówień OxM | In progress | ⚙️ Usprawnienie procesu | W ocenie | Nie | ⏰ Wkrótce – ten sezon | 🟡 Średnia
Dyrektor ds. operacyjnych | Rozliczenia tygodniowe | Approved | 🔴 Błąd / problem | Zatwierdzony | Do decyzji | 📅 Kiedyś – nie pali | 🟢 Niska
Specjalista ds. rozliczeń | Obsługa reklamacji | Blocked | 💻 Zmiana systemowa | W realizacji | zgłosił
Specjalista ds. zakupów | Gospodarka magazynowa |  | 📋 Zadanie do delegowania | Zamknięty
Specjalista ds. logistyki | Komunikacja wewnętrzna |  |  | Odrzucony
Analityk finansowy | Certyfikacja i wymogi formalno-prawne
Księgowość | Obsługa zamówień OxM + Rozliczenia tygodniowe
Iza i Renia | Obsługa reklamacji + Rozliczenia tygodniowe
Specjalista ds. rozliczeń (Renia) | Obsługa zamówień OxM + Obsługa reklamacji
Specjalista ds. rozliczeń (Iza)
Dz. Sprzedaży (Iza)
Dr.handlowy + Magazyny + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Specjalista ds. logistyki
Dr.handlowy + Magazyny + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Specjalista ds. rozliczeń (Renia) + Specjalista ds. logistyki
Specjalista ds. zakupów + Magazyny
wszyscy
wszyscy związani z biurem
Dr.handlowy + Magazyny + Specjalista ds. rozliczeń (Iza) + Specjalista ds. rozliczeń (Renia) + Specjalista ds. logistyki + Dr ds. operacyjnych